|  |
| --- |
| **فرایندهای حوزه معاونت پژوهش و فناوری** |

**سندتحلیل فرایند**

**کدفرایند: 21 گروه هدف: اعضای هیأت علمی دانشگاه**

|  |
| --- |
|  |

**حوزه: معاونت پژوهش و فناوری**

**نام فرایند: برگزای هفته پژوهش**

**انجام فرایند به وسیله: نرم افزار - دستی - ترکیب هر دو \***

**خروجی اصلی فرایند: برگزای هفته پژوهش**

|  |
| --- |
|  |

**شرح فرایند :** برگزاری هفته پژوهش

**نحوه اجرا :**

* دریافت نامه از ستاد هماهنگی استانی (استانداری) هفته پژوهش و حضور در جلسات هماهنگی (معمولاً 2 یا 3 جلسه)
* تنظیم زمان و دعوت‌نامه جهت برگزاری سمینارها و کارگاه­های علمی – آموزشی (برای دانشجویان و اعضای محترم هیئت علمی)
* ارسال نامه تشویق مقالات جهت پرداخت به معاونت اداری-مالی دانشگاه
* تهیه سین برنامه روز گرامیداشت هفته پژوهش
* طراحی و تهیه پوستر و بنر و توزیع و نصب آن
* تهیه کلیپ **1** و **3** دقیقه­ای جهت نمایش در مراسم استانی هفته پژوهش
* آغاز فرایند پژوهشگر برتر در سامانه گلستان و اخذ گزارش‌های اولیه
* تشکیل کمیته علمی و برگزاری چندین جلسه جهت بررسی فعالیت­های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه
* تهیه لیست سرآمدان پژوهشی دانشگاه
* تهیه لیست پژوهشگران برتر دانشگاه جهت تجلیل در مراسم استانی هفته پژوهش
* تهیه لیست پژوهشگران ویژه دانشگاه (**کسب بیش از ۵۰ امتیاز پژوهشی در سال گذشته**)
* تهیه لیست پژوهشگران برگزیده گروه‌ها/دانشکده‌ها
* تهیه لیست اساتید دارای ارتقای مرتبه در یک سال گذشته
* تهیه لیست پژوهشگران یک درصد و دو درصد پر استناد دانشگاه در یک سال گذشته
* تهیه لیست اساتید دارای بهترین عملکرد ارتباط با صنعت در دانشگاه
* تهیه لیست اساتید برتر فناوری در دانشگاه
* تهیه لیست اساتید برتر در فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت
* تهیه لیست پایان‌نامه برتر ارتباط با صنعت
* تهیه لیست صنایع برتر در حوزه ارتباط با دانشگاه به منظور تقدیر از ایشان
* تهیه گزارش عملکرد معاونت پژوهش و فناوری (پاورپوینت)
* تهیه هدایا (لیست واریز) برای تجلیل از اساتید برتر دانشگاه و تهیه هدایا برای تمامی اساتید دانشگاه به منظور گرامیداشت هفته پژوهش
* تهیه و لوح تقدیر جهت تقدیر از پژوهشگران برگزیده دانشگاه
* تهیه پذیرایی و رزرو سالن جهت برگزاری گرامیداشت هفته پژوهش
* تهیه بسته نمایشگاهی (شامل خودکار، کاتالوگ معرفی دانشگاه، پوشه دکمه­دار، کیسه پارچه­ای)
* شرکت در نمایشگاه برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی کشوری و استانی و برپایی غرفه در فضای مجازی
* تهیه تیزر هفته پژوهش در دانشگاه جهت پخش در شبکه های مجازی
* تهیه متن خبر هفته پژوهش

**صاحب فرایند: حوزه معاونت پژوهش و فناوری**